湖北省教育法律与政策研究会科研课题管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范本会科研课题管理，推动群众性教育政策与法律研究，服务湖北教育高质量发展，特制定本办法。

第二条 课题研究遵循“服务决策、立足实践、创新引领”原则，聚焦教育法律与政策领域的理论创新和实践问题。

第三条 教育科研课题，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和政策，落实党和国家关于教育工作的重大决策部署，紧密结合教育法治与政策建设的实际需要，遵循科学、客观、公正的研究原则。致力于深入研究教育改革与发展中的理论问题和现实问题，突出教育法治化、教育政策创新、教育治理现代化等重点方向，增强研究的科学性、创新性和实践价值，为推动教育高质量发展、建设教育强国提供理论支撑和决策参考，为促进教育法律与政策体系的完善、繁荣教育科学事业服务。

第四条 教育科研课题的申报立项，应遵循下述原则：

1.严格遵守国家法律法规及教育政策，契合湖北省教育法治建设与政策改革导向，确保研究内容与中央及地方政策精神高度一致；

2.立足湖北省教育发展实际，聚焦教育法律实施瓶颈、政策落地难点及治理创新需求，坚持科学性、前瞻性、创新性、实践性四维统一，研究成果需具备可操作性、精准性和实效性；

3.充分调动教育行政部门人员、学校管理者、一线教师及法律工作者的研究积极性，推动形成“理论研究者+实践执行者”协同攻关机制，促进群众性教育法律政策研究生态建设。

第二章 组织与职责

第五条 研究会常务理事会领导教育科研课题研究工作，其主要职责有：指导、审核规划课题指南和课题管理办法；对科研课题的立项申请进行审议；参与课题评审及相关学术咨询。

第六条 研究会秘书处具体职责：

1.发布课题指南，组织申报评审；

2.管理重点课题，监督经费使用；

3.组织结题鉴定，推广研究成果。

第七条 课题负责人所在单位需提供研究条件，协助过程管理。

第三章 申报与评审

第八条 申报条件：

1.课题负责人须为本会个人会员或单位会员负责人，应为各级各类学校或教育研究机构管理人员或一线教师，具有一定的研究基础与研究能力。

2.能够筹措课题经费并获得必要的研究条件；

3.能切实承担组织开展课题研究的职责；

4.无在研未结题的本会课题。

第九条 申报程序：

1.按年度选题通知提交《课题申请书》；

2.单位会员负责初审推荐，个人会员经所在单位审核后直报。

第十条 评审流程：

秘书处资格审查→专家匿名评审→常务理事会终审→公示7日。

第四章 管理

第十一条 立项课题须在3个月内开题，提交研究计划。

第十二条 重要变更（负责人、单位、延期等）须书面申请获批。

第十三条 年度进展报告制度：每年12月底前提交研究简报。

第十四条 研究周期：

重点课题2年，一般课题1年，最长延期1年。

第十五条 重点课题资助经费一次核定、分期拨付，使用需符合国家财务制度及本会规定。

第十六条 自筹课题需说明经费来源，确保专款专用。

第五章 结题与鉴定

第十七条 结题材料包括：

1.结题报告（含研究过程、方法、创新点）；

2.成果佐证（论文、政策建议、获奖证明等）；

3.重要变更批复文件。

第十八条 结题方式：

1.重点课题：研究会组织现场答辩；

2.一般课题：通讯评审或集中会议鉴定。

第十九条 免鉴定条件（满足其一）：

1.政策建议被省级以上部门采纳；

2.成果获省部级二等奖以上；

3.发表核心期刊论文1篇（标注课题编号）。

第六章 成果推广

第二十条 优秀成果通过以下方式推广：

1.推荐至教育行政部门或学术刊物；

2.在研究会公众号及年度论坛发布；

3.汇编成册供会员单位参阅。

第二十一条 课题成果知识产权归研究会与课题组共有。

第七章 罚则

第二十二条 存在以下情形者撤销课题：

1.学术不端（抄袭、造假等）；

2.逾期未开题或未提交进展报告；

3.擅自以研究会名义牟利；

4.违反国家法律法规相关规定。

第二十三条 被撤销课题者，3年内不得申报本会课题。

附则

第二十四条 本管理办法的解释权属于湖北省教育法律与政策研究会。

第二十五条 自公布之日起试行。